Конкурс проектов развития территориального общественного самоуправления

Ванинский муниципальный район

**ПРОЕКТ**

 «Мы за светлое будущее**»**

по приоритетному направлению

Благоустройство территории ТОС

Территориальное общественное самоуправление

«Побережье»

с. Датта

2021

**Раздел I. Общая информация**

1. **Наименование муниципального образования Хабаровского края:** муниципальное образование «Даттинское сельское поселение» Ванинского муниципального района Хабаровского края.
2. **Наименование ТОС**: Территориальное общественное самоуправление «Побережье».
3. **Сведения о наличии (об отсутствии) регистрации ТОС в качестве юридического лица**: ТОС «Побережье» в качестве юридического лица не зарегистрирован.
4. **Дата учреждения ТОС:** Дата учреждения ТОС «Побережье» -15.01.2020г. (постановление администрации Даттинского сельского поселения от 15.01.2020 № 2 «О регистрации Устава территориального общественного самоуправления «Побережье»)
5. **Адрес нахождения ТОС «Побережье»:**

Границы территории утверждены решением Совета депутатов Даттинского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края от 14.01.2020 № 89 «Об определении территории для осуществления территориального общественного самоуправления ТОС «Побережье»

Границы земельного участка, площадью 11134 кв.м., расположенного в с. Датта, Ванинского района Хабаровского края в границах улиц Пионерская, Набережная и Тумнинская.

Почтовый индекс 682863, Хабаровский край, Ванинский район, с. Датта, ул. Пионерская, 6.

**6.** **Телефон, электронная почта ТОС**: 89626740029

1. **Сведения о руководителе ТОС (фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон, электронная почта)**:

Юсип Наталья Александровна - председатель ТОС «Побережье», 89626740029.

**Раздел II. Сведения о проекте**

**1.Наименование проекта ТОС «Побережье»:**

«Мы за светлое будущее»

**2. Направление, по которому заявлен проект:**

Благоустройство территории ТОС.

**3. Дата начала реализации проекта:**

01.06.2021

**4.Дата окончания реализации проекта:**

01.10.2021

**5. Описание значимости и актуальности проблемы, на решение которой направлен проект.**

Опрос, проведенный среди жителей села показал, что плохая освещенность улиц села стоит на первом месте среди проблем по благоустройству.

При обслуживании населения услугами скорой помощи, пожарной, полицией также возникают проблемы. Из-за плохой освещенности спец. машины не всегда быстро находят нужный адрес, так как в темноте не видны адресные таблички с названиями улиц и номерам домов.

В настоящее время улицы села, в границах ТОС, освещают всего 3 фонаря, с очень энергозатратными лампами, которые часто выходят из строя, чего крайне недостаточно, и вызывает большие нарекания, претензии и социальную напряженность у жителей села.

На территории ТОСа находится амбулатория. Необходимо вдоль улиц, по пути в амбулаторию установить уличные фонари. Как у многих поселков, бюджета поселения на эти цели не хватает. Поэтому жители ТОС «Побережье», решили направить на конкурс проект «Мы за светлое будущее» и надеются на выделение средств гранта для закупки 11 комплектующих для уличных фонарей и необходимых материалов. Своими силами будут проведены все подготовительные работы для их установки.

**6. Цели проекта и задачи:**

6.1. Цели проекта:

1. Смонтировать линии по освещенности улиц Тумнинская, Набережная и Пионерская с. Датта с применением энергосберегающих технологий с установкой 11 фонарей.

6.2.Задачи проекта:

1. Установка фонарей и подключение к системе централизованного электроснабжения по ул. Тумнинская, Набережная и Пионерская в с. Датта.
2. Увеличить скорость нахождения адресатов экстренными службами (скорая помощь, пожарная, полиция), осветив придомовые адресные таблички с названиями улиц и номерами домов.
3. Сформировать чувство гражданской инициативы у жителей с. Датта и ответственности за социальную обстановку на своих территориях, реализовав проект и подав положительный пример другим жителям села.
4. Получить практический опыт реализации социально направленных проектов на основании реализации проекта.
5. Пропаганда развития территориального общественного самоуправления, в результате позитивного опыта реализации проекта, осветив этот опыт в СМИ.
6. **Объект благоустройства территории ТОС и (или) объект, направленный на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС (при наличии):**

Фонари уличного освещения в количестве 11 штук вдоль дорог общего пользования по улицам, Набережная, Пионерская и Тумнинская в с. Датта.

 **8.** **Количество граждан, проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС, участвующих в деятельности по реализации проекта, с указанием вида работ (услуг)** – 30 человек, из них:

 3 чел. - организация собрания и распределение работы среди членов ТОС, привлечение спецтехники;

 5 чел. – заказ и доставка плафонов уличного освещения, металлических столбов, необходимой электрофурнитуры и кабеля;

 7 чел. – изготовление уличных фонарей из закупленных комплектующих;

 8 чел. – работы по установке уличных фонарей и подключению к централизованному электроснабжению;

 5 чел. – уборка территории после проведения земляных работ по установке уличных фонарей;

 2 чел.- подготовка торжественного мероприятия.

**9. Количество граждан, проживающих в границах территории ТОС, на которой осуществляется ТОС.**

На территории ТОС проживает – 48 человек. Косвенно, пользу от реализации проекта получат 680 жителей с. Датта.

**10. Методы решения социальных проблем, обозначенных в проекте**:

1. Организация и проведение собрания, распределение обязанностей среди членов ТОС «Побережье».
2. Заказ оборудования и комплектующих для уличных фонарей.
3. Установка фонарей и подключение к системе централизованного электроснабжения.

**11. Ожидаемые результаты от реализации проекта.**

## 1) Обеспечение безопасности жителей ТОС «Побережье» в количестве 48 человек и жителей с. Датта в количестве 680 жителей с помощью обустройства уличного освещения на дорогах по улицам Набережная, Пионерская и Тумнинская.

## 2) Объединение 48 жителей-членов ТОС «Побережье» при реализации проекта, создании светового оборудования.

## 3) Показать на примере ТОС «Побережье» 680 жителям поселка Датта о возможности реализации различных проектов и решения своих социально-бытовых проблем местного значения через самоорганизацию в ТОС.

## 4) Популяризация Правительства Хабаровского края, выделившего средства краевого бюджета на реализацию жизненно-важных для населения инициатив.

**12. Календарный план работ для реализации проекта:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные этапы проекта и мероприятия | Срок реализации | Место реализации | Ответственные исполнители |
| 1 | Организация и проведение собрания, распределение обязанностей среди членов ТОС «Побережье» | Июнь 2021г. | ТОС «Побережье» | Председатель ТОС, члены ТОС  |
| 2 | Заказ оборудования и комплектующих для уличных фонарей  | Июнь 2021г. | ТОС «Побережье» | Председатель ТОС, члены ТОС  |
| 3 | Уборка территории, подготовка земельных участков для установки уличных фонарей | Июнь 2021г. | ТОС «Побережье» | Председатель ТОС, члены ТОС. Привлеченные организации  |
| 4 | Доставка оборудования и комплектующих для уличных фонарей | Июль-август 2021г. | ТОС «Побережье» | Председатель ТОС, члены ТОС. Привлеченные организации  |
| 5 | Установка фонарей и подключение к системе централизованного электроснабжения | Сентябрь 2021г. | ТОС «Побережье» | Председатель ТОС, члены ТОС. Привлеченные организации  |
| 6 | Проведение торжественного мероприятия и информационное освещение реализации проекта | 02.10.2021 | Ванинский район, с.Датта  | Председатель ТОС, члены ТОС, инициативные жители села |
| 7 | Подготовка отчетов и информационное освещение хода реализации проекта | Июнь-сентябрь 2021г. | Ванинский район, с.Датта | Председатель ТОС, члены ТОС |

**13. Финансирование проекта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Источники финансирования проекта, сумма (тысяч рублей) | Общий объем расходов (тыс.рублей) |
| Средства краевого бюджета | Средства бюджета муниципального образования | Внебюджетные источники финансирования проектов (собственные средства ТОС, привлеченные средства) |  |
| 1 | Организация и проведение собрания, распределение обязанностей | 0 | 0 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | Закупка оборудования и комплектующих для уличных фонарей  | 184,15 | 0 | 0 | 184,15 |
| 3 | Уборка территории, подготовка земельных участков для установки уличных фонарей | 0 | 0 | 78,00 | 78,00 |
| 4 | Установка фонарей и подключение к системе централизованного электроснабжения | 56,67 | 0 | 0,0 | 56,67 |
| 5 | Доставка комплектующих и оборудования силами и техникой жителей. | 0 | 0 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Проведение торжественного мероприятия и информационное освещение реализации проекта  | 0 | 0 | 5,00 | 5,00 |
| 7 | Публикация статей о ходе реализации проекта | 0 | 0 | 5,00 | 5,00 |
| 8 | Итого: | 240,82 | 0 | 100,00 | 340,82 |

